Утверждаю:

Заведующий МДОУ д/с №59

 Н.Ю. Мельникова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_2014г.

**План – график реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования**

**в МДОУ детском саду для детей раннего возраста №59**

**в 2013-2016 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Предполагаемые результаты |
| 1. | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. |  Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций (далее по тексту – ДОО), осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Январь 2014 | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | План-график введения ФГОС  |
| 1.2 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль-август 2014 | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.3. | Создание банка нормативно-правовых документов различного уровня | По мере поступления документов  | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов  |
| 1.4. | Изучение нормативно- правых документов регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного образования | По мере поступления документов | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Организация нормативно- правовой базы по внедрению ФГОС ДО |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 2.1. | Создание творческой группы,координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Январь  2014 | Заведующий д/сМельникова Н.Ю. | Приказ о создании творческой группы |
| 2.2. | Разработка положения о работе творческой группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Январь2014 |  Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Положение о работе творческой группы |
| 2.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МДОУ д/с №59 | 2014-2016гг  | Ст. воспитательКучеренко М.М. | Система методической работы в соответствии с ФГОС |
| 2.4. | Проведение педагогического совета педагогов ДОУ по изучению утвержденных ФГОС ДО. | Февраль 2014 | ст. воспитатель | Обсуждение материалов ФГОСДО |
| 2.5. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | Постоянно | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ | Накопление опыта работы |
| 2.6. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МДОУ д/с №59 | Согласно годовому плану | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ | Распространение педагогического опыта |
| 2.7. | Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования | Март 2014г, 2015г. | Ст. воспитатель | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС |
| 2.8. | Организация развивающей предметно- пространственной среды | 2014 – 2016г. | Заведующий д/с | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.9. | Внесение изменений в образовательную программу ДОУ | 2014г. | Творческая группа | Образовательная программа ДОУ |
| 3 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2016 г. | Заведующий д/с, ст.воспитатель | Разработаны планы графики КПК |
| 3.2. | Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | 2014 – 2016г. | Заведующий д/с, ст.воспитатель, педагоги | Оптимизация деятельности |
| 4. | **Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 4.1. | Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования | По мере поступления документов2014-2016 | Ст.воспитательКучеренко М.М. | Информирование  общественности  о  ходе  и  результатах  внедрения  ФГОС |
| 4.2. | Работа с родителями (законными представителями) по введению ФГОС  дошкольного образования | 2014-2016гг | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Привлечение родителей к совместной деятельности |
| 4.3. | Анкетирование и опрос родителей по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | Декабрь 2014,2015,2016 | Ст.воспитатель,Кучеренко М.М. педагоги ДОУ | Изучение мнения родителей качеством предоставляемых образовательных услуг ДОУ |
| 4.4. | Организация публичной отчетности ДОУ о работе по подготовке к введению ФГОС  дошкольного образования | Ежегодно | Заведующий д/сМельникова Н.Ю. | Публичный отчёт |