**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования

«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций»

 (название проекта)

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Индивидуальный проект МДОУ «Детский сад № 59»**

**«Воспитание культуры труда у детей дошкольного возраста»**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 59»

Руководитель проекта Мельникова Наталья Юрьевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
|  | 1. **Организационно – подготовительный этап сентябрь-декабрь 2021**
 |
| 1 | Создание проектной группы МДОУ «Детский сад №59 » по работе над проектом. | Заседаниепроектной группы МДОУ «Детский сад № 59»: «Планирование работы по проекту: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества» | Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Включены в состав участников МРЦ «Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования«Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций» приказ ДО [№ 01- 05/629 от 08.07.2021](https://mdou144.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/629___o_prisvoenii_statusa_innovatsionnoy_20-21.pdf)Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Выполнено |
| 2 | Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое и нравственное воспитание дошкольников. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 59»:- изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта. | Отобраны научные и методические материалы по теме проекта. | Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта. | Выполнено |
| 3 | Создание номенклатуры дел по проекту. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 59»:-разработка номенклатуры проекта. | Наличие номенклатуры дел по проекту. | Номенклатура дел по проекту оформлена. | Выполнено |
| 4 | Разработка проекта «Воспитание культуры труда у детей дошкольного возраста» | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 59»:- проработка проектной идеи,- сформулирована цель, разработаны задачи проекта. - определены этапы и сроки реализации проекта.- намечен план мероприятий по его реализации. | Создать макет проекта «Воспитание культуры труда у детей дошкольного возраста» | Разработан макет проекта. | Выполнено |
| 5 | Работа над макетом продукта инновационного проекта «Воспитание культуры труда у детей дошкольного возраста» | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 59»:-проработка продукта проекта. | Разработан макет продукта | Разработан макет продукта проекта. | Выполнено |
| 6 | Проведенные мероприятия МДОУ «Детский сад № 59» |  Консультация «Понятие - Культура труда» | Уточнить и систематизировать знания педагогов по формированию трудовых качеств личности у детей дошкольного возраста. - Обновить содержание, методы и формы работы по трудовому воспитанию детей. | Совершенствование, систематизация знаний педагогов | Выполнено |
| 7 | Установочная встреча с управленческой командой МДОУ № 13.  | Создание сети неформального образования Установочное ВКС с управленческими командами МДОУ № 7, 13, 48, 50, 175:  |  Создание сети неформального образования. Создать сеть неформального образования из управленческих команд МДОУ № 7, 13, 48, 50, 175. Сеть неформального образования создана. | Установочная с управленческой командой МДОУ № 13.  | Выполнено |

**Непосредственное участие МДОУ «Детский сад № 59» в мероприятиях Методической сети и МРЦ:**

**24.09.2021** состоялось открытие сетевого ресурсного многопрофильного Центра неформального образования "Теория и практика социально - педагогического проектирования образовательных ситуаций" Деятельность Центра охватывает ресурсы 21 учреждения.

**МДОУ "Детский сад № 59" является ресурсным центром по направлению "Воспитание и социализация"**

МРЦ продолжает работу в рамках проекта "Школы проектирования" - развитие проектировочной компетентности управленческой команды.

**29.10.2021** состоялся ВКС команды малой сети МДОУ "Детские сады № 59, 62, 144, 241" с координатором МРЦ Богомоловой Л. В. За время встречи обсудили следующие вопросы:

- Обсуждение образовательной сети МДОУ "Детский сад № 59, 62, 144, 241" + участники неформального образования МДОУ "Детские сады № 7, 13, 48, 50, 175".

- Обсуждение концепции МРЦ, его конечных результатов и продуктов.

- Планирование мероприятий для членов МРЦ и МСО г. Ярославля на 2021 - 2022 учебный год.

**22.10.2021**состоялся ПДС №2 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проектная команда  муниципального ресурсного центра. На встрече были представлены образцы и примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на ноябрь - декабрь 2021 года, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети. От команды МДОУ «Детских садов № 59, 62, 144, 241» выступила заведующая МДОУ «Детский сад № 144» Новоселова Елена Сергеевна с докладом «Методическая образовательная сеть  «Трудовое воспитание: взгляд из XXI века»

**26.11.2021г**. состоялся ПДС № 3 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проктная команда муниципального ресурсного центра + команда МОУ ГЦРО. Цель мероприятия – зафиксировать результаты и продукт второго этапа проектирования образовательной сети и сети образовательных услуг на базе организаций и положить их в основу следующего этапа деятельности.

На встрече были получены первые образцы планирования образовательных услуг, описаны примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на декабрь 2021 - январь 2022, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети, менеджера образовательных услуг, продуктового менеджера. От команды МДОУ "Детский сад № 59, 62, 144, 241" **выступила заведующая Мельникова Наталья Юрьевна с докладом "О подходе к планированию образовательной деятельности МРЦ  на базе малой сети"**

**17.12.2021г**. состоялся ПДС № 4 в формате zoom из цикла семинаров сопровождения управленческих команд Муниципального ресурсного многопрофильного центра неформального образования «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций».

Технологическое обновление образовательного процесса: новые формы и методы работы».

Изменения и коррективы в проект внесены следующие: изменений в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Матвеева О.А., старший воспитатель