**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методические аспекты создания условий**

**для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

(название проекта)

**за I квартал 2024 года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 59»

Руководитель проекта: Мельникова Наталья Юрьевна

Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Лидия Вадимовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | **Реализационный этап (январь-март 2024г.)** | | | | |
| 1 | Участвовать в сетевом ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | Проведены два ПДС по темам «Ценности трудового воспитания, обозначенные ФОП ДО» «Современная социокультурная ситуация развития ребенка и традиции трудового воспитания» | Анализ существующих систем трудового воспитания и моделей их применения.  Выявление дефицитов в вопросах в аспектах трудового воспитания. | - Изучены традиции трудового воспитания в историческом аспекте;  - проанализированы фундаментальные идеи трудового воспитания дошкольников (Буре Р.С., Куцаковой Л.В., Шатовой А.Д. и др.);  - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания; | Выполнено |
| 2 | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | Индивидуальные консультации для педагогов МДОУ «Детский сад № 59»  по реализации направления Трудовое воспитание | Обеспечение постоянного и эффективного роста профессиональной компетенции воспитателей в вопросах реализации ФОП ДО, в частности в направлении «Трудовое воспитание» | - проведена адресная консультация по теме: обучающий мастер – класс «Дела семейные» Цель: приобщение детей к самостоятельному посильному труду. | Выполнено |
| 3 | Разработать цикл мероприятий по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО в сообществе педагогов города Ярославля | Разработка план-проектов серии мастер-классов для педагогов МСО по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО | Совместная (сетевая) работа над проектами мастер-классов по направлениям трудового воспитания (МДОУ 59,62,144,241) | - Запланированы 4 мероприятия, внесены в годовой план департамента образования г. Ярославля по реализации инновационных проектов;  - Выработаны единые подходы для транслирования концептуальных подходов в реализации направления Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |
| 4 | Размещение материалов по реализации инновационного проекта на сайте МДОУ «Детский сад № 59», на сайтах учреждений, в группе VK. | На сайте ДОУ выделен специальный раздел по освещению работы над темами инновационного проекта «Трудовое воспитание» | Обеспечение единых подходов в работе над реализацией Сетевого проекта, взаимообмен материалами и пополнение Банков методических ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам современных подходов к трудовому воспитанию детей дошкольного возраста | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изменения не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Матвеева О.А., старший воспитатель