**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 **«Организационно-методические аспекты создания условий**

**для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

 (название проекта)

**за III квартал 2024 года**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 59»

Руководитель проекта: Мельникова Наталья Юрьевна

Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Лидия Вадимовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение)****Основное направление деятельности:** Создание макета модели трудового воспитания, базирующейся на формировании и развитии ведущих мотивов деятельности |
| **1** | Участвовать в сетевом ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | Организационно-информационный сбор команд ДОУ, участников реализации сетевого проекта, август 2024г.ПДС по теме«Семейные ценности трудового воспитания», сентябрь 2024г. | Анализ блока взаимодействия с семьёй в существующих системах трудового воспитания. Выявление дефицитов в вопросах трудового воспитания. | - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания, в том числе в аспекте воспитания в семье  | Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | Мастер-класс «Формирование трудовых действий у детей дошкольного возраста через познавательно-обучающие пособия», сентябрь 2024г., Индивидуальные (адресные) консультации для педагогов по реализации направления Трудовое воспитание | Обеспечение постоянного и эффективного роста профессиональной компетенции воспитателей в вопросах реализации ФОП ДО, в частности в направлении «Трудовое воспитание» | Проведен мастер-класс для педагогов МСО по заявленной теме, сентябрь 2024г., (на базе МДОУ «Детский сад № 59»)- проведены 5 адресных консультаций по темам: Разработка сценария мероприятия по Трудовому воспитанию;-проведен анализ целей, задач, методов и форм трудового воспитания, применяемых педагогами в образовательной деятельности на предмет соответствия идеям ФОП ДО | Выполнено |
| **3** | Разработать цикл мероприятий по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО в сообществе педагогов города Ярославля | Разработка план-проектов серии мастер-классов для педагогов МСО по распространению опыта реализации целей и задач трудового воспитания, обозначенных ФОП ДО | Совместная (сетевая) работа над проектами мастер-классов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241) | - Выработаны единые подходы для транслирования концептуальных подходов в реализации направления Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изменения не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Матвеева О.А., старший воспитатель