**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методические аспекты создания условий**

**для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

(название проекта)

**за I квартал 2025 года**

**Промежуточный отчет по реализации проекта**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 59»

Руководитель проекта: Мельникова Наталья Юрьевна

Координатор проекта – методист МОУ «ГЦРО» Богомолова Лидия Вадимовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| **2. Реализационный этап (продолжение)**  **Основное направление деятельности:**  Создание макета модели трудового воспитания, базирующейся на формировании и развитии ведущих мотивов деятельности | | | | | |
| **1** | Участвовать в сетевом (ДОУ 59, 62, 144, 241) ПДС (постоянно-действующем семинаре) «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» | ПДС 3 (постоянно - действующий семинар) методической сети ДОУ 59, 62, 144, 241 «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ»  При участии координатора проекта Богомоловой Л.В. «Форматы продукта МИП» | Редактирование форматов продукта МИП | -Проведен анализ части продуктов МИП  -выработан единый алгоритм представления материалов  -проведен промежуточный анализ деятельности сетевого сообщества по реализации проекта (ДОУ 59, 62, 144, 241) | Выполнено |
| **2** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения новых технологий трудового воспитания для успешной реализации идей ФОП ДО | Предварительная презентация продукта сетевого проекта  Цикл консультаций для педагогов сети МДОУ № 144,59,62,241 – Применение современных технологий в направлении Трудовое воспитание | -Повышение профессиональной компетенции воспитателей и старших воспитателей в вопросах организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | - рассмотрена современная социокультурная ситуация развития детей и выявлены определенные дефициты в аспектах трудового воспитания;  - показаны примеры организации направления «Трудовое воспитание» в соответствии с ФОП ДО | Выполнено |
| **3** | Создать банк методических материалов по применению модели трудового воспитания в аспекте реализации ФОП ДО в дошкольных учреждениях МСО | Обобщение опыта применения современных технологий трудового воспитания в каждом ДОУ сетевого сообщества. | Подготовка и презентация части инновационного продукта по реализации проекта на уровне ДОУ  Создание банка методических материалов по направлениям трудового воспитания на базе учреждений сети (МДОУ 59,62,144,241) | - Выработаны единые подходы для оформления и транслирования методических материалов по направлению Трудовое воспитание в соответствии с идеями ФОП ДО | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: \_\_\_\_\_\_\_\_изменения не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Матвеева О.А., старший воспитатель