**Отчет о выполнении плана графика реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад № 59»**

**2013-2016гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Предполагаемые результаты | **Итоговые результаты** |
| 1. | **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций (далее по тексту – ДОО), осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Январь 2014 | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | План-график введения ФГОС | План-график утвержден приказом заведующего МДОУ №02-02/15 от 21.01.2013 |
| 1.2 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль-август 2014 | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты | В устав ДОУ внесены изменения и утвержден приказом департамента образования мэрии г.Ярославля от 30.07.2015 года №01-05/562.  Локальные акты детского сада разработаны в соответствии с ФГОС ДО. Утверждены приказом заведующего №02-02/25 от 18.02.2016. |
| 1.3. | Создание банка нормативно-правовых документов различного уровня | По мере поступления документов | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов | Создан банк федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документов согласно плану-графику. Банк документов обновляется по мере поступления и утверждения новых документов. |
| 1.4. | Изучение нормативно- правых документов регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии ФГОС дошкольного образования | По мере поступления документов | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | Организация нормативно- правовой базы по внедрению ФГОС ДО | Организована нормативно- правовая база по внедрению ФГОС ДО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание творческой группы,  координирующей организационное и методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | | Январь  2014 | Заведующий д/с  Мельникова Н.Ю. | | | Создание творческой группы | | | Приказ о создании творческой группы №02-02/15 от 21.01.2014 |
| 2.2. | Разработка положения о работе творческой группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | | Январь  2014 | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | | | Положение о работе творческой группы | | | Положение о работе творческой группы утверждено приказом руководителя МДОУ «Детский сад № 59» от 21.01.2014 №02-02/15 |
| 2.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  дошкольного образования  в МДОУ д/с №59 | | 2014-2016гг | Ст. воспитатель  Кучеренко М.М. | | | Система методической работы в соответствии с ФГОС | | | Разработана система методической работы по введение ФГОС ДО, |
| 2.4. | Проведение педагогического совета педагогов ДОУ по изучению утвержденных ФГОС ДО. | | Февраль 2014 | ст. воспитатель | | | Обсуждение материалов ФГОС  ДО | | | Педагогический совет №3 от 25.03.2014 |
| 2.5. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, по проблемам введения ФГОС  дошкольного образования | | Постоянно | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ | | | Накопление опыта работы | | | **В рамках МРЦ на базе МДОУ №№50, 241 в течение уч.года 2016-2017. Управление процессом разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. – 2 педагога.** |
| 2.6. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования в МДОУ д/с №59 | | Согласно годовому плану | Ст.воспитатель, педагоги ДОУ | | | Распространение педагогического опыта | | | Консультации для педагогов «Дорожная карта введения ФГОС ДО», «В ногу со временем. Внедрение ФГОС ДО», презентация «Что такое ФГОС ДО».  Семинар «РППС в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО».  Педсовет №4 от 08.04.2015 «Конструктивная деятельность детей раннего возраста в соответствии с требованиями стандарта»  Педсовет №3 от 10.12.2015 «Организация РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО»  Педсовет № 4 от 01.04.2016  «Современные технологии организации образовательного процесса в условиях стандартизации». |
| 2.7. | Проведение анкетирования  для педагогических работников по внедрению ФГОС  дошкольного образования | | Март 2014г, 2015г. | Ст. воспитатель | | | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | | | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС по итогам аналитических справок по итогам анкетирования педагогов (март 2014, март 2015) |
| 2.8. | Организация развивающей предметно- пространственной среды | | 2014 – 2016г. | Заведующий д/с | | | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | | | По итогам мониторинга РППС ДОУ составлен план оснащения. На группах имеются паспорта РППС.  Игровое оборудование приобретается в соответствии с планом, денежным финансированием МДОУ, и требованиями ФГОС ДО.  Ежегодно проводится конкурсы по созданию РППС в соответствии с ФГОС ДО на группах среди педагогов по разным направлениям «Уголок книги»2014 год, «Конструктивная деятельность» 2015 год, по ОО»Физическое развитие» 2016 год, «Театрализованная деятельность» 2017 год |
| 2.9. | Внесение изменений в образовательную программу ДОУ | | 2014г. | Творческая группа | | | Образовательная программа ДОУ | | | Приказ №02-02/35/1 от 25.03.2014 года «О внесении изменений в структуру основной образовательной программы ДОУ»  Приказ №02-01/176 от 04.09.2017года «Об утверждении ООП в соответствии с ФГОС ДО» |
| 3 | **Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | | 2014 – 2016 г. | | | Заведующий д/с, ст.воспитатель | | | Разработаны планы графики КПК | На 01.01.2017 прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО из 18 педагогов 15 человек. 3 педагога не обучены по причинам -декретный отпуск, поступление на работу вновь. |
| 3.2. | Участие в  теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | | 2014 – 2016г. | | | Заведующий д/с, ст.воспитатель, педагоги | | | Оптимизация деятельности | Участие в городских мастер-классах   1. ФГОС ДО: РППС как условие формирования игровой деятельности детей дошкольного возраста на базе МДОУ «Детский сад №241»(март 2015)-**2 педагога** 2. ФГОС ДО: РППС как условие стимулирование творческой активности детей в разных видах деятельности (январь 2015)-**1 педагог** 3. Мастер-классы в рамках МО по математическому развитию детей ежемесячно с октября 2014 по март 2015 года – **2 педагога** 4. Внедрение инновационных технологий в практику образовательной деятельности. Апрель 2015 года. МДОУ №4 **– 2 педагога** 5. Развитие коммуникационных качеств у детей раннего возраста посредством русского народного творчества в условиях реализации ФГОС ДО. апрель 2015. МДОУ №122-**1 педагог** 6. **В рамках МРЦ на базе МДОУ №№50, 241 в течение уч.года 2016-2017. Управление процессом разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. – 2 педагога.** |
| 4. | **Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Размещение  на  сайте  ДОУ  информации  о  введении  ФГОС дошкольного образования | По мере поступления документов  2014-2016 | | | Ст.воспитатель  Кучеренко М.М. | | | Информирование  общественности  о  ходе  и  результатах  внедрения  ФГОС | | Информация о введении ФГОС ДО размещена на сайте ДОУ  <http://mdou59.edu.yar.ru/vnedrenie_fgos_do.html>  <http://mdou59.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/fgos.html> |
| 4.2. | Работа с родителями (законными представителями) по введению ФГОС  дошкольного образования | 2014-2016гг | | | Заведующий д/с Мельникова Н.Ю. | | | Привлечение родителей к совместной деятельности | | Привлечение родителей к организации образовательного процесса- участие в конкурсах ДОУ для оснащение РППС, участие в муниципальных конкурсах, Информирование родителей, консультирование о реализации ФГОС ДО на стендах, сайте ДОУ. |
| 4.3. | Анкетирование и опрос родителей по вопросам введения ФГОС  дошкольного образования | Декабрь 2014,2015,2016 | | | Ст.воспитатель,  Кучеренко М.М.  педагоги ДОУ | | | Изучение мнения родителей качеством предоставляемых образовательных услуг ДОУ | | Аналитическая справка по итогам анкет от 29.12.2014  Аналитическая справка по итогам анкет от мая 2015 года. |
| 4.4. | Организация публичной отчетности ДОУ о работе по подготовке к введению ФГОС  дошкольного образования | Ежегодно | | | Заведующий д/с  Мельникова Н.Ю. | | | Публичный отчёт | | Положение о публичном отчете в МДОУ «Детский сад №59» (приказ 16.09.2014 №02-02/196).  Ежегодный публичный отчет заведующего на общих родительских собраниях, опубликованы на сайте ДОУ. |